## 0. Hướng dẫn đọc
ancu365 — Lộ trình Kinh doanh & Sản phẩm 6 tháng
Nguồn: plans/260628-2300-business-product-roadmap/
Kết luận: CHẤP NHẬN CÓ ĐIỀU KIỆN (Mức độ sẵn sàng 63.5/100)
Khuyến nghị scope: Phương án B (Thực tế)
Con đường ngắn nhất tới ra mắt: D3 → A2 → A3 → M3 (14 tuần, tháng 7-10)
HƯỚNG DẪN ĐỌC TỪNG SHEET
Sheet 1 — Biểu đồ Gantt: hình ảnh trực quan 47 công việc và 7 cột mốc trên trục thời gian 26 tuần.
Mỗi nhóm việc có màu riêng:
Xanh dương = Sản phẩm & Kỹ thuật
Cam = Marketing
Xanh lá = Pháp lý
Tím = Kinh doanh & Đối tác
Đỏ = Vận hành & Nhân sự
Ngôi sao ★ = thời điểm phải đạt cột mốc.
Sheet 2 — Chi tiết công việc: liệt kê đầy đủ 47 việc với người phụ trách, việc nó phụ thuộc, tiêu chí hoàn thành và mức rủi ro.
Mức rủi ro:
Xanh = Thấp (làm bình thường)
Vàng = Trung bình (cần theo dõi)
Đỏ = Cao (phải có phương án dự phòng trước khi bắt đầu)
Sheet 3 — Các cột mốc: 7 cột mốc quan trọng nhất, dùng làm điểm kiểm tra chính.
Sheet 4 — Quyết định tuần đầu: 5 quyết định BẮT BUỘC phải chốt trong tuần 01/07 → 07/07.
Trễ 1 quyết định = chặn cả hệ thống → đọc kỹ trước cuộc họp Founder + Chuyên gia ngành.
Sheet 5 — Các phương án scope: 3 phương án A/B/C, khuyến nghị Phương án B (Thực tế).
Sheet 6 — Ngân sách dự kiến: chi phí 6 tháng theo hạng mục. Tổng khoảng 1.2-1.8 tỷ VND.
Sheet 7 — Công suất nhân sự: % công suất sử dụng của lập trình viên và đội video AI theo tháng.
Đỏ = quá tải, vàng = sát giới hạn, xanh = thoải mái.
3 FILE TÀI LIỆU ĐI KÈM (xem chi tiết hơn):
• phase-00-market-strategy.md — Phân tích thị trường, khách hàng mục tiêu, mô hình kinh doanh, rủi ro
• phase-01-gantt-timeline.md — Biểu đồ Gantt dạng Mermaid, công suất, phụ thuộc, phương án
• recommendations.md — Phân tích codebase + 7 đề xuất bổ sung
4 ĐỀ XUẤT QUAN TRỌNG NHẤT:
1. Đừng cạnh tranh trực tiếp với Mogi/Phongtro123 — chọn ngách 'chỉ phòng đã xác minh + khai báo tạm trú tự động + tra cứu quy hoạch'.
2. Founder phải tự đi tiếp cận 10 chủ nhà đầu tiên — KHÔNG giao cho Sales (lùi tuyển Sales sang tháng 9).
3. Bán module pháp lý (khai báo tạm trú + tra cứu quy hoạch) cho 1-2 phần mềm quản lý nhà trọ hiện có (Cohousing, Stayhub) - tạo doanh thu B2B.
4. Đóng băng code + dừng marketing từ 15/12/2026 đến 28/02/2027 vì Tết âm lịch. Đặt mục tiêu cuối năm là 500 đơn đặt phòng (giảm từ 1000).
BƯỚC TIẾP THEO:
1. Founder + Chuyên gia ngành dành 90 phút đọc 3 file tài liệu kèm + file Excel này.
2. Trả lời 15 câu hỏi còn bỏ ngỏ (10 trong phase-00 + 5 trong recommendations).
3. Sau đó chạy lại quy trình lập kế hoạch để chốt phương án cuối cùng + ngân sách cam kết.
GIẢI THÍCH CÁC TỪ KHÓ DÙNG TRONG FILE:
• SEO = Tối ưu hoá để lên top Google khi người dùng tìm kiếm
• CCCD = Căn cước công dân
• PR = Báo chí, truyền thông
• Founder = Người sáng lập công ty
• MVP = Phiên bản tối thiểu khả dụng (chỉ làm tính năng cốt lõi)
• SaaS = Phần mềm cho thuê theo tháng
• Sprint = Chu kỳ làm việc 2 tuần của lập trình viên
• Pilot = Giai đoạn thử nghiệm với khách hàng đầu tiên
• Onboarding = Quy trình tiếp nhận khách hàng mới / nhân viên mới
• ESOP = Cổ phần thưởng cho nhân viên
• PCCC = Phòng cháy chữa cháy
• TMĐT = Thương mại điện tử
• Nghị định 13/2023 = Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
• Affiliate = Hợp đồng liên kết, mình bán thay đối tác và ăn hoa hồng
• B2B/B2C/B2B2C = B2B: bán cho doanh nghiệp; B2C: bán cho người tiêu dùng; B2B2C: bán qua doanh nghiệp khác để tới người tiêu dùng
• KPI = Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc
• CAC = Chi phí thu hút 1 khách hàng
• LTV = Giá trị 1 khách hàng tạo ra trong suốt vòng đời
• ROAS = Tỷ lệ doanh thu thu về so với tiền quảng cáo bỏ ra
• CTR = Tỷ lệ người nhấp vào quảng cáo
• CPM = Chi phí để hiển thị quảng cáo 1000 lần

## 1. Biểu đồ Gantt
ancu365 — Lộ trình 6 tháng (Tháng 7/2026 → Tháng 12/2026)
Mã | Nhóm | Tên công việc | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tháng 7/2026 |  |  |  |  | Tháng 8/2026 |  |  |  | Tháng 9/2026 |  |  |  |  | Tháng 10/2026 |  |  |  | Tháng 11/2026 |  |  |  | Tháng 12/2026
[6 empty] | 01/07 | 08/07 | 15/07 | 22/07 | 29/07 | 05/08 | 12/08 | 19/08 | 26/08 | 02/09 | 09/09 | 16/09 | 23/09 | 30/09 | 07/10 | 14/10 | 21/10 | 28/10 | 04/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 02/12 | 09/12 | 16/12 | 23/12 | 30/12
A. Sản phẩm & Kỹ thuật
A1 | A | Khoá chống trùng lịch đặt phòng ở tầng cơ sở dữ liệu | Lập trình viên 1 | 01/07/2026 | 04/07/2026
A2 | A | Tích hợp cổng thanh toán VNPay và MoMo | Lập trình viên 1 | 06/07/2026 | 27/07/2026
A3 | A | Hệ thống chuyển tiền cho chủ nhà sau khi khách thuê | Lập trình viên 1 | 28/07/2026 | 11/08/2026
A4 | A | Trang web giới thiệu chuẩn SEO (Next.js) | Lập trình viên 2 | 15/07/2026 | 19/08/2026
A5 | A | Trang quản trị nội bộ phiên bản 1 | Lập trình viên 2 | 06/07/2026 | 03/08/2026
A6 | A | Xác thực danh tính online nâng cao (đối chiếu CCCD + ảnh selfie) | Lập trình viên 1 | 28/07/2026 | 18/08/2026
A7 | A | Quy trình khiếu nại và hoàn tiền | Lập trình viên 1 | 11/08/2026 | 01/09/2026
A8 | A | Đo lường hành vi người dùng (Google Analytics + Mixpanel) | Lập trình viên 2 | 19/08/2026 | 09/09/2026
A11 | A | Kiểm tra và tối ưu hiệu năng hệ thống | Cả 2 lập trình viên | 15/11/2026 | 06/12/2026
A11b | A | Củng cố hạ tầng (lưu ảnh trên đám mây, sao lưu định kỳ) | Lập trình viên 1 | 01/11/2026 | 15/11/2026
A12 | A | Dự phòng sửa lỗi sau khi ra mắt | Tất cả lập trình viên | 01/12/2026 | 16/12/2026
B. Marketing (Video AI + Tăng trưởng)
B1 | B | Bộ nhận diện thương hiệu và nội dung trang chủ | Designer + Marketing | 01/07/2026 | 15/07/2026
B2 | B | Đợt 1 video AI - kể chuyện chủ nhà | Đội Video AI | 15/07/2026 | 14/08/2026
B3 | B | Viết bài SEO 15 bài/tháng | Đội Content | 15/07/2026 | 12/12/2026
B4 | B | SEO địa phương + hồ sơ Google Maps cho HCM | Marketing | 15/07/2026 | 14/08/2026
B5 | B | Chạy quảng cáo thử nghiệm 30 triệu đồng | Marketing | 14/08/2026 | 13/09/2026
B6 | B | Hợp tác 5 người có ảnh hưởng nhỏ (50-200k follower) | Marketing | 13/09/2026 | 13/10/2026
B7 | B | Đợt 2 video AI - khách thuê chia sẻ trải nghiệm | Đội Video AI | 14/08/2026 | 13/09/2026
B8 | B | Chiến dịch ra mắt mềm (PR báo chí + quảng cáo) | Marketing + PR | 15/09/2026 | 06/10/2026
B9 | B | Tối ưu quảng cáo retargeting (đuổi theo khách đã ghé thăm) | Marketing | 06/10/2026 | 05/12/2026
B10 | B | Chiến dịch Q4 - đẩy 500 đơn đặt phòng | Cả đội Marketing | 01/11/2026 | 16/12/2026
B11 | B | Trang tải hợp đồng thuê nhà mẫu (chiến lược SEO) | Content + SEO | 01/09/2026 | 01/10/2026
C. Pháp lý & Tuân thủ
C1 | C | Hợp đồng mẫu giữa nền tảng và chủ nhà | Luật sư + Chuyên gia ngành | 01/07/2026 | 22/07/2026
C2 | C | Điều khoản dịch vụ + Chính sách bảo mật cho khách thuê | Luật sư + Chuyên gia ngành | 22/07/2026 | 05/08/2026
C3 | C | Đăng ký xử lý dữ liệu cá nhân với Cục An ninh mạng | Chuyên gia ngành | 15/07/2026 | 13/09/2026
C4 | C | Kiểm toán pháp lý mô hình môi giới bất động sản | Luật sư + Chuyên gia ngành | 22/07/2026 | 12/08/2026
C5 | C | Thuê đối tác xử lý thanh toán (để không cần giấy phép trung gian thanh toán) | Chuyên gia ngành | 05/08/2026 | 04/09/2026
C6 | C | Thiết lập thuế và hoá đơn điện tử | Kế toán | 04/09/2026 | 25/09/2026
C7 | C | Bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho nền tảng | Chuyên gia ngành | 12/08/2026 | 11/09/2026
C8 | C | Đăng ký sàn thương mại điện tử với Bộ Công Thương | Chuyên gia ngành | 13/09/2026 | 28/10/2026
D. Kinh doanh & Đối tác
D1 | D | Khảo sát + phỏng vấn 20 chủ nhà tại HCM | Founder + Chuyên gia ngành | 01/07/2026 | 22/07/2026
D2 | D | Ký đối tác xác thực danh tính online (FPT.AI / VNPT) | Chuyên gia ngành | 22/07/2026 | 12/08/2026
D3 | D | Ký đối tác cổng thanh toán (VNPay / MoMo) | Chuyên gia ngành | 22/07/2026 | 21/08/2026
D4 | D | Ký đối tác bảo hiểm tài sản | Chuyên gia ngành | 12/08/2026 | 11/09/2026
D5 | D | Founder trực tiếp ký 10 chủ nhà đầu tiên (dùng thử miễn phí) | Founder + Chuyên gia ngành | 21/08/2026 | 20/09/2026
D6 | D | Ký biên bản hợp tác với Hiệp hội BĐS TP.HCM | Chuyên gia ngành | 20/09/2026 | 11/10/2026
D7 | D | Bộ tài liệu đào tạo nhân viên kinh doanh + video | Founder | 20/09/2026 | 04/10/2026
D8 | D | Mở rộng lên 50 chủ nhà | Đội Sales | 04/10/2026 | 18/11/2026
D9 | D | Mở rộng lên 80 chủ nhà (mục tiêu cuối năm) | Đội Sales | 18/11/2026 | 18/12/2026
D11 | D | Khảo sát phần mềm quản lý nhà trọ để bán module pháp lý (B2B) | Chuyên gia ngành | 01/10/2026 | 15/11/2026
E. Vận hành & Nhân sự
E1 | E | Tuyển 1 Trưởng nhóm Chăm sóc khách hàng | HR / Founder | 01/07/2026 | 31/07/2026
E2 | E | Tuyển 1 Nhân viên Kinh doanh (lùi sang tháng 9) | HR / Founder | 01/09/2026 | 01/10/2026
E3 | E | Cài công cụ chat hỗ trợ khách (Crisp hoặc Intercom) | Trưởng nhóm CSKH | 31/07/2026 | 14/08/2026
E4 | E | Sổ tay xử lý sự cố + quy trình trực sự cố | Lập trình viên 1 | 14/08/2026 | 28/08/2026
E5 | E | Tuyển 1 Designer giao diện (hợp đồng dự án) | HR / Founder | 01/08/2026 | 22/08/2026
E6 | E | Tuyển 1 Nhân viên Kiểm thử (bán thời gian) | HR / Founder | 01/09/2026 | 22/09/2026
E7 | E | Bộ tài liệu hướng dẫn chủ nhà + quy trình chuẩn | Trưởng nhóm CSKH | 28/08/2026 | 18/09/2026
E8 | E | Bảng theo dõi chỉ số kinh doanh + họp tổng kết hàng tuần | Founder + PM | 18/09/2026 | 02/10/2026
E9 | E | Quan hệ công an khu vực (khai báo tạm trú + PCCC) | Chuyên gia ngành | 18/09/2026 | 17/11/2026
★ CÁC CỘT MỐC QUAN TRỌNG
M1 |  | Cổng thanh toán đi vào hoạt động chính thức |  | 10/08/2026 | [6 empty] | ★
M2 |  | 10 chủ nhà đầu tiên ký dùng thử miễn phí |  | 19/09/2026 | [12 empty] | ★
M3 |  | Ra mắt công khai tại TP.HCM |  | 05/10/2026 | [14 empty] | ★
M4 |  | 100 phòng đang hiển thị trên sàn |  | 17/11/2026 | [20 empty] | ★
M5 |  | 500 đơn đặt phòng + hoà vốn trên mỗi đơn |  | 15/12/2026 | [24 empty] | ★
M6 |  | Hoàn tất gói pháp lý đầy đủ |  | 30/11/2026 | [22 empty] | ★
M7 |  | Đóng băng code và ổn định hệ thống dịp Tết |  | 15/12/2026 | [24 empty] | ★

## 2. Chi tiết công việc
Mã | Nhóm | Tên công việc | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày | Phụ thuộc việc nào | Tiêu chí hoàn thành | Mức rủi ro
A1 | A | Khoá chống trùng lịch đặt phòng ở tầng cơ sở dữ liệu | Lập trình viên 1 | 01/07/2026 | 04/07/2026 | 3 | — | Hai khách không thể đặt cùng phòng cùng ngày. Test tự động chạy thành công. | Thấp
A2 | A | Tích hợp cổng thanh toán VNPay và MoMo | Lập trình viên 1 | 06/07/2026 | 27/07/2026 | 21 | A1, D3 | Khách có thể: đặt phòng → thanh toán → nhận thông báo → hoá đơn chuyển trạng thái đã thanh toán. | Cao
A3 | A | Hệ thống chuyển tiền cho chủ nhà sau khi khách thuê | Lập trình viên 1 | 28/07/2026 | 11/08/2026 | 14 | A2, C5 | Hệ thống tự động trả tiền hàng ngày. Số liệu khớp 100% giữa thu và chi. | Cao
A4 | A | Trang web giới thiệu chuẩn SEO (Next.js) | Lập trình viên 2 | 15/07/2026 | 19/08/2026 | 35 | — | Trang tải dưới 2.5 giây. Có 100 trang con cho Google index. Có cấu trúc dữ liệu chuẩn cho thuê nhà. | Trung bình
A5 | A | Trang quản trị nội bộ phiên bản 1 | Lập trình viên 2 | 06/07/2026 | 03/08/2026 | 28 | A1 | Admin quản lý được chủ nhà, danh sách phòng, khiếu nại. Phân quyền theo vai trò. | Trung bình
A6 | A | Xác thực danh tính online nâng cao (đối chiếu CCCD + ảnh selfie) | Lập trình viên 1 | 28/07/2026 | 18/08/2026 | 21 | A2, D2 | Hệ thống tự động so khớp CCCD với ảnh selfie. Tính điểm rủi ro gian lận. | Cao
A7 | A | Quy trình khiếu nại và hoàn tiền | Lập trình viên 1 | 11/08/2026 | 01/09/2026 | 21 | A3 | Khách/chủ nhà có thể: mở khiếu nại → phản hồi → giải quyết → hoàn tiền. | Cao
A8 | A | Đo lường hành vi người dùng (Google Analytics + Mixpanel) | Lập trình viên 2 | 19/08/2026 | 09/09/2026 | 21 | A4 | Theo dõi được phễu chuyển đổi: đăng ký → đặt phòng → thanh toán. | Trung bình
A11 | A | Kiểm tra và tối ưu hiệu năng hệ thống | Cả 2 lập trình viên | 15/11/2026 | 06/12/2026 | 21 | A7, A8 | Chịu được 500 yêu cầu/giây. Phản hồi dưới 0.5 giây. 5000 người dùng đồng thời. | Trung bình
A11b | A | Củng cố hạ tầng (lưu ảnh trên đám mây, sao lưu định kỳ) | Lập trình viên 1 | 01/11/2026 | 15/11/2026 | 14 | A11 | Ảnh lưu trên đám mây Amazon S3. Có sao lưu cơ sở dữ liệu hàng ngày + diễn tập khôi phục. | Cao
A12 | A | Dự phòng sửa lỗi sau khi ra mắt | Tất cả lập trình viên | 01/12/2026 | 16/12/2026 | 15 | A11 | Phân loại và sửa lỗi. Không còn lỗi nghiêm trọng nào tồn đọng. | Trung bình
B1 | B | Bộ nhận diện thương hiệu và nội dung trang chủ | Designer + Marketing | 01/07/2026 | 15/07/2026 | 14 | E5 | Có logo, bảng màu, font chữ, giọng nói thương hiệu, bản hero trang chủ phiên bản 1. | Thấp
B2 | B | Đợt 1 video AI - kể chuyện chủ nhà | Đội Video AI | 15/07/2026 | 14/08/2026 | 30 | B1, D1 | Sản xuất 10 video TikTok/Reels. Đạt 100,000 lượt tiếp cận tự nhiên. | Trung bình
B3 | B | Viết bài SEO 15 bài/tháng | Đội Content | 15/07/2026 | 12/12/2026 | 150 | B1 | Có 90 bài viết. 30 bài lọt top 10 Google. | Trung bình
B4 | B | SEO địa phương + hồ sơ Google Maps cho HCM | Marketing | 15/07/2026 | 14/08/2026 | 30 | B1 | Hồ sơ Google Maps được xác minh cho 24 quận HCM. Có đánh giá ban đầu. | Thấp
B5 | B | Chạy quảng cáo thử nghiệm 30 triệu đồng | Marketing | 14/08/2026 | 13/09/2026 | 30 | B2 | Chi phí mỗi lượt đăng ký dưới 150,000đ. Tỷ lệ nhấp quảng cáo trên 2%. | Trung bình
B6 | B | Hợp tác 5 người có ảnh hưởng nhỏ (50-200k follower) | Marketing | 13/09/2026 | 13/10/2026 | 30 | B5 | Ký 5 người có ảnh hưởng. Chi phí mỗi 1000 lượt hiển thị dưới 50,000đ. | Trung bình
B7 | B | Đợt 2 video AI - khách thuê chia sẻ trải nghiệm | Đội Video AI | 14/08/2026 | 13/09/2026 | 30 | B2 | 12 video. Có hashtag chiến dịch #ancu365. | Trung bình
B8 | B | Chiến dịch ra mắt mềm (PR báo chí + quảng cáo) | Marketing + PR | 15/09/2026 | 06/10/2026 | 21 | A8, B6 | 3 bài PR trên báo. Đạt 50,000 lượt khách truy cập duy nhất. | Trung bình
B9 | B | Tối ưu quảng cáo retargeting (đuổi theo khách đã ghé thăm) | Marketing | 06/10/2026 | 05/12/2026 | 60 | B8 | Tỷ lệ doanh thu trên chi phí quảng cáo trên 3.0 vào cuối tháng 11. | Trung bình
B10 | B | Chiến dịch Q4 - đẩy 500 đơn đặt phòng | Cả đội Marketing | 01/11/2026 | 16/12/2026 | 45 | B9 | Đạt 500 đơn đặt phòng tính đến 15/12 (đã giảm mục tiêu từ 1000). | Trung bình
B11 | B | Trang tải hợp đồng thuê nhà mẫu (chiến lược SEO) | Content + SEO | 01/09/2026 | 01/10/2026 | 30 | C1 | Lọt top 3 Google với từ khoá 'hợp đồng thuê nhà trọ mẫu'. | Thấp
C1 | C | Hợp đồng mẫu giữa nền tảng và chủ nhà | Luật sư + Chuyên gia ngành | 01/07/2026 | 22/07/2026 | 21 | — | Luật sư review xong. Sẵn sàng ký kết. | Trung bình
C2 | C | Điều khoản dịch vụ + Chính sách bảo mật cho khách thuê | Luật sư + Chuyên gia ngành | 22/07/2026 | 05/08/2026 | 14 | C1 | Tuân thủ Nghị định 13/2023 về dữ liệu cá nhân + nghị định TMĐT. | Trung bình
C3 | C | Đăng ký xử lý dữ liệu cá nhân với Cục An ninh mạng | Chuyên gia ngành | 15/07/2026 | 13/09/2026 | 60 | — | Nộp hồ sơ đúng quy định Nghị định 13/2023. | Cao
C4 | C | Kiểm toán pháp lý mô hình môi giới bất động sản | Luật sư + Chuyên gia ngành | 22/07/2026 | 12/08/2026 | 21 | C1 | Xác nhận không vi phạm Luật Kinh doanh BĐS 2023. | Trung bình
C5 | C | Thuê đối tác xử lý thanh toán (để không cần giấy phép trung gian thanh toán) | Chuyên gia ngành | 05/08/2026 | 04/09/2026 | 30 | C2, D3 | Ký hợp đồng affiliate với MoMo/VNPay. Kết nối được môi trường thử nghiệm. | Cao
C6 | C | Thiết lập thuế và hoá đơn điện tử | Kế toán | 04/09/2026 | 25/09/2026 | 21 | C5 | Hoá đơn điện tử Viettel hoặc M-Invoice hoạt động. | Trung bình
C7 | C | Bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho nền tảng | Chuyên gia ngành | 12/08/2026 | 11/09/2026 | 30 | C4 | Ký hợp đồng với Bảo Việt/PVI. Mức bồi thường 500 triệu - 1 tỷ/vụ. | Trung bình
C8 | C | Đăng ký sàn thương mại điện tử với Bộ Công Thương | Chuyên gia ngành | 13/09/2026 | 28/10/2026 | 45 | C3 | Nộp hồ sơ Cục Thương mại điện tử. Công bố trên online.gov.vn. | Cao
D1 | D | Khảo sát + phỏng vấn 20 chủ nhà tại HCM | Founder + Chuyên gia ngành | 01/07/2026 | 22/07/2026 | 21 | — | Có báo cáo nghiên cứu: mức sẵn sàng trả tiền, vấn đề đau đầu, công cụ đang dùng. | Trung bình
D2 | D | Ký đối tác xác thực danh tính online (FPT.AI / VNPT) | Chuyên gia ngành | 22/07/2026 | 12/08/2026 | 21 | D1 | Kết nối được môi trường thử nghiệm. Đã chốt giá. | Trung bình
D3 | D | Ký đối tác cổng thanh toán (VNPay / MoMo) | Chuyên gia ngành | 22/07/2026 | 21/08/2026 | 30 | D1 | Đã ký hợp đồng affiliate. | Cao
D4 | D | Ký đối tác bảo hiểm tài sản | Chuyên gia ngành | 12/08/2026 | 11/09/2026 | 30 | D2 | Có báo giá từ Bảo Việt/PVI cho nhóm chủ nhà thử nghiệm. | Trung bình
D5 | D | Founder trực tiếp ký 10 chủ nhà đầu tiên (dùng thử miễn phí) | Founder + Chuyên gia ngành | 21/08/2026 | 20/09/2026 | 30 | D3, C1 | 10 chủ nhà ký dùng thử. Đã hoàn tất quy trình tiếp nhận. | Cao
D6 | D | Ký biên bản hợp tác với Hiệp hội BĐS TP.HCM | Chuyên gia ngành | 20/09/2026 | 11/10/2026 | 21 | D5 | Ký 1 biên bản hợp tác. Có ưu đãi cho thành viên hiệp hội. | Trung bình
D7 | D | Bộ tài liệu đào tạo nhân viên kinh doanh + video | Founder | 20/09/2026 | 04/10/2026 | 14 | D5 | Có sổ tay bán hàng + 5 video đào tạo. | Thấp
D8 | D | Mở rộng lên 50 chủ nhà | Đội Sales | 04/10/2026 | 18/11/2026 | 45 | D7, E2 | 50 chủ nhà trả phí hoặc đang dùng thử miễn phí. | Trung bình
D9 | D | Mở rộng lên 80 chủ nhà (mục tiêu cuối năm) | Đội Sales | 18/11/2026 | 18/12/2026 | 30 | D8 | 80 chủ nhà tính đến cuối năm (đã giảm mục tiêu từ 100). | Trung bình
D11 | D | Khảo sát phần mềm quản lý nhà trọ để bán module pháp lý (B2B) | Chuyên gia ngành | 01/10/2026 | 15/11/2026 | 45 | D5 | Có 1 thư đề nghị hợp tác từ 1 phần mềm quản lý (như Cohousing, Stayhub). | Trung bình
E1 | E | Tuyển 1 Trưởng nhóm Chăm sóc khách hàng | HR / Founder | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 30 | — | Đã tiếp nhận và đào tạo xong. | Trung bình
E2 | E | Tuyển 1 Nhân viên Kinh doanh (lùi sang tháng 9) | HR / Founder | 01/09/2026 | 01/10/2026 | 30 | D5 | Tiếp nhận sau khi xong pilot. Đã có sổ tay bán hàng. | Trung bình
E3 | E | Cài công cụ chat hỗ trợ khách (Crisp hoặc Intercom) | Trưởng nhóm CSKH | 31/07/2026 | 14/08/2026 | 14 | E1 | Có 3 kênh: chat trên web, Zalo OA, email. | Thấp
E4 | E | Sổ tay xử lý sự cố + quy trình trực sự cố | Lập trình viên 1 | 14/08/2026 | 28/08/2026 | 14 | E3 | Có lịch trực luân phiên. Cam kết phản hồi sự cố nghiêm trọng dưới 30 phút. | Trung bình
E5 | E | Tuyển 1 Designer giao diện (hợp đồng dự án) | HR / Founder | 01/08/2026 | 22/08/2026 | 21 | — | Có Designer toàn thời gian hoặc theo giờ. | Trung bình
E6 | E | Tuyển 1 Nhân viên Kiểm thử (bán thời gian) | HR / Founder | 01/09/2026 | 22/09/2026 | 21 | — | Có thể chạy kiểm thử hồi quy trước cột mốc M3. | Trung bình
E7 | E | Bộ tài liệu hướng dẫn chủ nhà + quy trình chuẩn | Trưởng nhóm CSKH | 28/08/2026 | 18/09/2026 | 21 | E4 | Có video hướng dẫn + FAQ + chuỗi email tự động. | Thấp
E8 | E | Bảng theo dõi chỉ số kinh doanh + họp tổng kết hàng tuần | Founder + PM | 18/09/2026 | 02/10/2026 | 14 | E7 | Dùng Notion + Metabase. Họp toàn công ty hàng tuần. | Thấp
E9 | E | Quan hệ công an khu vực (khai báo tạm trú + PCCC) | Chuyên gia ngành | 18/09/2026 | 17/11/2026 | 60 | E7 | Có người liên lạc tại công an quận. Hệ thống khai báo tạm trú tự động vượt qua kiểm tra. | Trung bình

## 3. Các cột mốc
Mã | Cột mốc | Ngày mục tiêu | Phụ thuộc việc nào | Tiêu chí hoàn thành
M1 | Cổng thanh toán đi vào hoạt động chính thức | 10/08/2026 | A2, A3, C5, D3 | Chạy thử end-to-end: đặt phòng → thanh toán → hoá đơn đã thanh toán.
M2 | 10 chủ nhà đầu tiên ký dùng thử miễn phí | 19/09/2026 | D5, C1 | 10 chủ nhà hoàn tất tiếp nhận. Tính năng khai báo tạm trú tự động chạy được.
M3 | Ra mắt công khai tại TP.HCM | 05/10/2026 | A7, A8, B8, C2, C3 | Website công khai. 1 bài PR báo chí. Đạt 50,000 lượt khách truy cập.
M4 | 100 phòng đang hiển thị trên sàn | 17/11/2026 | D8, B5, B7 | 100 phòng cho thuê được đăng công khai.
M5 | 500 đơn đặt phòng + hoà vốn trên mỗi đơn | 15/12/2026 | B10, A11 | Đạt 500 đơn đặt phòng. Chi phí thu hút khách < 1/3 giá trị vòng đời khách.
M6 | Hoàn tất gói pháp lý đầy đủ | 30/11/2026 | C3, C7, C8, E9 | Đăng ký NĐ13. Có bảo hiểm. Đăng ký sàn TMĐT xong.
M7 | Đóng băng code và ổn định hệ thống dịp Tết | 15/12/2026 | A12 | Đóng băng từ 15/12 đến 28/02/2027 vì Tết âm lịch.

## 4. Quyết định tuần đầu
Mã | Cần quyết định gì | Ai chốt | Hạn chót | Các lựa chọn | Hậu quả nếu trễ
D-1 | Chốt phương án thanh toán cuối cùng | Founder + Chuyên gia ngành | 01/07 → 04/07 | Chọn 1 trong 3: (a) Thu phí hoa hồng sau khi khách thuê / (b) Tài khoản trung gian ngân hàng / (c) Hợp đồng affiliate MoMo | Trễ → chặn cả A2 và D3 → cột mốc M1 trượt 2-4 tuần
D-2 | Có tuyển thêm lập trình viên hay không | Founder | 01/07 → 07/07 | Chọn: (a) Tuyển 1 lập trình viên toàn thời gian thứ 2 / (b) Giữ 1 lập trình viên + dùng AI hỗ trợ | Trễ → buộc phải hạ scope từ phương án B xuống C (giảm tính năng đáng kể)
D-3 | Cách triển khai 10 chủ nhà đầu tiên | Founder + Chuyên gia ngành | 01/07 → 05/07 | Chọn: (a) Founder trực tiếp đi tiếp cận từng người / (b) Tuyển nhân viên kinh doanh ngay từ tháng 7 | Trễ → mất 30-40 triệu tiền lương lãng phí + chất lượng pilot kém
D-4 | Chiến lược thương hiệu | Founder | 01/07 → 14/07 | Chọn: (a) Dùng 1 thương hiệu ancu365 (dài hạn) / (b) Tách thương hiệu 365Stay cho homestay / (c) Dual brand | Trễ → các thông điệp marketing không nhất quán
D-5 | Vai trò của chuyên gia ngành trong công ty | Founder | 01/07 → 14/07 | Chọn: (a) Đồng sáng lập (có cổ phần ESOP) / (b) Cố vấn / (c) Trưởng nhóm kinh doanh | Trễ → có thể tranh chấp tương lai khi exit

## 5. Các phương án scope
Phương án | Phạm vi công việc | Ưu điểm | Nhược điểm | Khả năng làm được | Khuyến nghị
Phương án A — Tham vọng cao | Làm hết 47 việc trong 6 tháng | Có đủ thanh toán + quản lý kênh + định giá động + chiến dịch quý 4 đạt 1000 đơn | Lập trình viên phải làm 70-80% công suất liên tục. Không có thời gian dự phòng. Cần ít nhất 3 lập trình viên. | Trượt cột mốc M3 khoảng 50% | KHÔNG khuyến nghị
Phương án B — Thực tế (KHUYẾN NGHỊ) | Bỏ bớt 30% việc không quan trọng. Tập trung vào con đường ngắn nhất tới ra mắt. | Giữ được M1/M2/M3. Có thời gian dự phòng 30%. Đủ cho 2 lập trình viên. Quý 4 đạt 500 đơn. | Mất khoảng 30% doanh thu tiềm năng quý 4 nhưng giữ chất lượng ra mắt. | Khả thi với 2 lập trình viên toàn thời gian + công cụ AI hỗ trợ. | KHUYẾN NGHỊ ✓
Phương án C — Thận trọng | Chỉ làm bản tối thiểu (MVP) để ra mắt. Bỏ phần bán phần mềm SaaS sang Q1/2027. | Khả thi với 1 lập trình viên. Có dự phòng 40%. An toàn cho dịp Tết. | Mất 50% doanh thu tiềm năng quý 4. Không có doanh thu từ SaaS đến quý 1/2027. | Có thể thực hiện được | Phương án dự phòng nếu không tuyển được lập trình viên thứ 2

## 6. Ngân sách dự kiến
Hạng mục | Bộ phận | Chi phí ước lượng | Ghi chú
Lương 2 lập trình viên toàn thời gian | Kỹ thuật | 60-90 triệu/tháng | 30-45 triệu/người (cấp trung-cao). Trong 6 tháng.
Lương Trưởng nhóm Chăm sóc khách hàng | Vận hành | 18-25 triệu/tháng | Cấp trung. Từ tháng 7.
Lương Nhân viên Kinh doanh (từ tháng 9) | Kinh doanh | 15-22 triệu/tháng + hoa hồng | 4 tháng = 60-88 triệu tiền lương cơ bản.
Designer giao diện (hợp đồng dự án) | Thiết kế | 30-50 triệu/tháng | 3 tháng theo giờ hoặc theo dự án.
Nhân viên Kiểm thử bán thời gian (từ tháng 9) | Kiểm thử | 8-12 triệu/tháng | 4 tháng.
Cộng tác viên viết bài SEO | Marketing | 10-15 triệu/tháng | 15 bài × 600,000 - 1 triệu/bài.
Đội Video AI | Marketing | 30-50 triệu/tháng | 10 video × 3-5 triệu/video.
Quảng cáo trả phí (Facebook/TikTok/Google) | Marketing | 30-100 triệu/tháng | Thử nghiệm 30 triệu/tháng → 100 triệu/tháng cho chiến dịch quý 4.
Chi phí luật sư + review pháp lý | Pháp lý | 100-200 triệu (1 lần) | Cho các hạng mục C1+C2+C4 + audit.
Bảo hiểm trách nhiệm nền tảng | Pháp lý | 30-50 triệu/năm | Bảo Việt/PVI - mức 500 triệu đến 1 tỷ/vụ.
Công cụ chat khách hàng (Crisp/Intercom) | Vận hành | 3-8 triệu/tháng | Bắt đầu bằng gói miễn phí → nâng cấp khi scale.
Hạ tầng đám mây (GCP/AWS) | Kỹ thuật | 10-30 triệu/tháng | Cơ sở dữ liệu + lưu ảnh + CDN. Tăng theo lượng truy cập.
Công cụ khác (Figma, Google Analytics, v.v.) | Chung | 3-5 triệu/tháng | Phí thuê bao tổng hợp.
TỔNG ƯỚC TÍNH 6 THÁNG | Tất cả | Khoảng 1.2 - 1.8 tỷ VND | Trung vị 1.5 tỷ - cần chuẩn bị đủ trước cột mốc M2.

## 7. Công suất nhân sự
Tỷ lệ công suất sử dụng (%) | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12
2 lập trình viên (40 điểm/sprint) | 48% | 70% | 50% | 70% | 60% | 45%
Đội Video AI (8-12 video/tháng) | 50% | 100% | 100% | 80% | 130% | 130%
Ghi chú: Quý 4 (tháng 11+12) cần dồn video AI → đặt thêm công suất hoặc thuê đối tác phụ. Đóng băng code 15/12 → giảm tải cho lập trình viên.
CHÚ THÍCH MÀU:
Xanh lá = Đủ công suất, làm thoải mái (<50% với dev, ≤80% với video)
Vàng = Sát giới hạn, cần theo dõi (50-75% với dev, 81-100% với video)
Đỏ = Quá tải, cần giảm việc hoặc tăng người (>75% với dev, >100% với video)